программа развития

мБоудод «ГАТЧИНСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

НА 2011-2015 гг.

г. Гатчина

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Паспорт Программы |
| --- | --- |
| 2. | Введение |
| 3. | Общие сведения о муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Гатчинский Дом детского творчества» |
| 4. | Анализ текущего состояния |
| 5. | Миссия ДДТ |
| 6. | Цель и задачи развития |
| 7. | Проекты |
| 7.1. | Проект «Обновление программного обеспечения» |
| 7.2. | Проект «Развитие педагогического потенциала» |
| 7.3. | Проект «Духовно-нравственное воспитание учащихся» |
| 7.4. | Проект «Семейная гостиная» |
| 7.5. | Проект «Здоровые дети» |
| 7.6. 7.7. | Проект «Страна знаний» Проект «Одаренные дети» |
| 8. | Мероприятия по обеспечению общественной поддержки реализации Программы развития |
| 9. | Возможные риски реализации Программы развития |

1. Паспорт Программы развития

| Полное наименование программы | Программа развития муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Гатчинский Дом детского творчества» на 2011 – 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Закон Российской Федерации "Об образовании": (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом Российской Федерации от 31 декабря 2005 года N 199-Ф3). - Проект интегрального Закона «Об образовании». - Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей. Постановление правительства РФ от 7.03.1995г. № 233 с замечаниями и дополнениями, утвержденными постановлением правительства РФ 22.02.1997г. № 212. - Материалы Парламентских слушаний «О состоянии и мерах по развитию системы дополнительного образования детей». – М., 2008. - Региональная целевая программа Ленинградской области на 2011 – 2015 годы. - Концепция развития дополнительного образования детей Ленинградской области. Приказ Комитета общего и профессионального образования от 04.05.2006г. № 363. - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - ФГОС нового поколения - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России - Муниципальная целевая программа развития системы образования Гатчинского района на 2011-2015 годы |
| Периоды и этапы реализации программы | Проектировочный: январь 2011 г. – октябрь 2011 г.: - Анализ деятельности Дома детского творчества - Проектирование деятельности МОУДОД «Гатчинский Дом детского творчества» по приоритетным направлениям развития учреждения до 2015г. - Утверждение программы развития на педагогическом Совете и Совете образовательного учреждения Внедренческий: октябрь 2011 г. – август 2015 г.: - Перспективное и календарное планирование реализации Программы развития по годам - Реализация направлений Программы развития - Мониторинг результативности выполнения Программы развития - Корректировка реализуемых проектов Программы развития - Педсоветы, Советы ОУ, родительские собрания по рассмотрению промежуточных результатов реализации Программы Завершающий: сентябрь 2015 г. – декабрь 2015 г.: - Анализ эффективности реализации программы развития |
| Цель программы | Обеспечение доступности и высокого качества дополнительного образования детей в соответствии с задачами развития образования на современном этапе, а также социальным заказом детей и родителей. |
| Задачи программы | - Обновление программного обеспечения деятельности Гатчинского Дома детского творчества в соответствии с ФГОС нового поколения. - Создание условий для развития педагогического потенциала, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального роста каждого педагога. - Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать свои отношения с окружающим миром на основе духовных и нравственных ценностей. - Создание условий для реального сотрудничества между педагогическим коллективом и родителями в процессе воспитания детей и подростков. - Всестороннее развитие детей в процессе игровой деятельности и формирование психологической готовности к обучению в школе. - Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и формирование ценностей здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса. |
| Объем финансирования реализации программы развития | - Муниципальный бюджет 2011-1015 гг. - Внебюджетные средства |
| Разработчик Программы | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Гатчинский Дом детского творчества» |
| Заказчик Программы | Комитет образования администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Исполнитель Программы | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Гатчинский Дом детского творчества» |
| Ф.И.О., должность руководителя | Тюменцева Людмила Васильевна, директор. т/ф 8(81371) 71392 E-mail: zhddt@yandex.ru |
| Контроль за выполнением Программы | Осуществляет Комитет образования администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области |

2. Введение

Настоящая Программа развития определяет приоритетные направления развития

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей

«Гатчинский дом детского творчества» в условиях модернизации образования, формулирует цели и задачи, пути изменений и преобразований в образовательном процессе, выявляет ресурсные вопросы развития.

Программа развития на 2011-2015 годы:

- Учитывает приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации

- Учитывает социально-экономические, культурно-исторические, демографические особенности Гатчинского муниципального района.

- Учитывает результаты достижений в рамках целевых установок, предшествующей Программы развития МОУДОД «Гатчинский ДДТ».

- Определяет стратегию развития ДДТ на 2011-2015 годы

- Исходит из главной цели дополнительного образования – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства

Программа развития ДДТ на 2011-2015 годы предполагает:

- Обеспечение современного качества содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования.

- Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.

- Внедрение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и воспитания.

- Создание условий для сопровождения специальной одаренности детей.

- Развитие потенциала педагогического коллектива ДДТ.

Общие сведения о муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Гатчинский Дом детского творчества»

Краткая историческая справка

26.03.47 г. – В Приоратском дворце г. Гатчины  открывается Дом пионеров и школьников (ДПШ). Директор – Борисов Георгий Петрович.

28.02.91 г. – Дом пионеров и школьников переименован в Дом детского творчества (ДДТ)

01.08.91 г. – Дом детского творчества, не имея своего помещения, временно базируется в школе № 5 (Аэродром) и в помещении по адресу: ул. Соборная, 22.                         Директором назначается Тюменцева Людмила Васильевна.

Июнь 1992 г. – начинает работу летняя оздоровительная площадка. На протяжении девяти лет в летнем   оздоровительном лагере отдохнуло свыше 5000 школьников.

1993 г. – Открыта “ Малышкина школа” для детей дошкольного возраста.

1994 г. – Проведение городских выставок детских работ по декоративно-прикладному и художественному творчеству, которые становятся традиционными.

1994 г. – Проведение традиционных праздников для жителей микрорайона Аэродром: Новый год, Рождество, Масленица.

28.04.95 г. – В состав ДДТ входят 4 подростковых клуба: “Пламя”, “ Огонек”, “Волна”, “ Полет”.

01.09.97 г. – Дом детского творчества переезжает  по адресу:  ул. Зверевой д. 1.

Жители микрорайона Аэродром, а вслед за ними и жители всего города Гатчина, называют его “ Журавушка”.

30.06.98 г. - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования г.Гатчины «Дом детского творчества» прошло лицензирование.                    Лицензия В 248403 рег. № 842 от 30.06.98 г.

1998 г. – организована Школа инженерного бизнеса.

С декабря 2000 г. – ежегодное участие обучающихся в ДДТ в конкурсе, выставке и конференции Межрегионального общественного экологического движения «Гатчина - Гатчинский район - С-Петербург - Кронштадт» по программе «Школьная экологическая инициатива».

С 2000 г. – ежегодное проведение конкурса методической продукции среди педагогов ДДТ.

18.12.2001г. 17.02.2005г. 21.03.2006 – на базе Гатчинского ДДТ проводятся городские конкурсы чтецов среди учащихся школ города Гатчины.

Октябрь 2002 г. – Гатчинский ДДТ проходит аттестацию (с присвоением учреждению высшей категории) и лицензирование.

Лицензия  А № 026502 рег.№ 2191 от 15.01.2003 г.

02.04.2003 г. – на базе Гатчинского ДДТ проходит областная научно-практическая конференция учреждений ДОД Ленинградской области «Культурное наследие Ленинградской области» и выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства педагогов УДОД Ленинградской области «Традиции и современность».

С февраля 2005 г. – ежегодно проводится турнир по боевому самбо среди младших юношей Гатчинского района, посвященный Дню защитников Отечества.

23.03.2005 г. – на базе ДДТ проходит городской конкурс и выставка детских рисунков, посвященных 60-летию Победы.

Март  2006г., март 2007г. – в Гатчинском ДДТ проходит выставка и подведение итогов 2 этапа областного конкурса детского рисунка «Дорога и мы».

Март 2007 г. – В Гатчинском ДДТ проходит конкурс педагогов УДОД Ленинградской области «Сердце отдаю детям». Педагог Гатчинского ДДТ Решетов А.В. становится лауреатом конкурса.

Март 2007 г. – Гатчинский ДДТ  празднует 60-летие.

Октябрь 2007 г. – Гатчинский ДДТ проходит аккредитацию.

Свидетельство о государственной аккредитации АА 133161.

Регистрационный № 192-08 от 13.02.2008

Январь 2008 г. – Гатчинский ДДТ  проходит лицензирование:

Лицензия серия А № 264475

Регистрационный № 553-08 от 23.01.2008 г.

В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Гатчинский Дом детского творчества» (ДДТ) занимаются более 1300 детей в возрасте от 6 до 18 лет. В детских творческих объединениях работают 44 педагога.

ДДТ осуществляет образовательную деятельность по шести направленностям дополнительных образовательных программ:

Традиционные мероприятия Гатчинского ДДТ – это: праздники Новый Год, Рождество, масленица, выставки, конкурсы, смотры, фестивали.

Особая роль в деятельности ДДТ отводится реализации программ:

- «Подросток»,  по которой работают педагоги-организаторы на базе 4-х подростковых клубов по месту жительства и охватывают значительную часть подростков;

- «Дети  -   инвалиды».   Педагогами  ДДТ  организуются индивидуальные занятия с детьми, концерты.

Также традиционной стала совместная работа с Комитетом по социальной защите Администрации города Гатчины, Спорткомитетом, центром занятости, управлением внутренних дел, общеобразовательными школами, гимназией им.К.Д.Ушинского,  лицеем №3 г. Гатчины,  педагогическим колледжем, клубом пожилых людей «Вдохновение».

Дом детского творчества - бессменный участник городского марафона детского творчества «Звездный дождь»,  праздника День города.

3. Анализ текущего состояния

- Контингент обучающихся, количественный состав

Всего учащихся на 1 января 2011 года – 1300 человека в возрасте от 6 до 18 лет. Из них мальчиков 532 чел. (41%), девочек 768 чел. (59%).

- Возрастной состав обучающихся

Учреждение работает с четырьмя возрастными ступенями учащихся. На 1 января 2011 года  возрастной состав учащихся следующий:

0 ступень (6 лет) – 321 чел. (24%);

I ступень (7-10 лет) – 537 чел. (41%);

II ступень (11-14 лет) – 384чел. (29%);

III ступень (15-18 лет) – 58 чел. (6%)

- Содержание образования

Учреждение работает по 6 направленностям образовательной деятельности:

- социально-педагогической;

- физкультурно-спортивной;

- научно-технической;

- художественно-эстетической;

- культурологической;

- эколого-биологической.

В 2010-2011 учебном  году образовательный процесс осуществлялся  по следующим дополнительным образовательным программам.

| № п/п | Наименование дополнительной образовательной программы | Срок освоения | Возраст |
| --- | --- | --- | --- |
| - Социально-педагогическая направленность |  |  |  |
|  | «Ступеньки» | 1 год | 6-7лет |
|  | «Тигренок» | 2 года | 5-7 лет |
|  | «Семицветик» | 1 год | 6-7 лет |
|  | «Дошколята» | 1 год | 6-7лет |
|  | «Учение с увлечением» | 2 года | 5-7 лет |
|  | «АБВГДейка» | 1 год | 6-7 лет |
|  | «Огоньки» | 1 год | 6-7 лет |
|  | «Развивающие математические игры» | 1 год | 6-7лет |
|  | «С песенкой по лесенке» | 1 год | 6-7лет |
|  | «Краеведение» | 1 год | 6-7лет |
|  | «Физкультура» | 1 год | 6-7лет |
|  | «Школа безопасности» | 1 год | 10-11 лет |
|  | «Школа безопасности» | 2 года | 11-14 лет |
|  | «Школа безопасности» | 1 год | 15-17 лет |
| - Физкультурно-спортивная направленность |  |  |  |
|  | «Рукопашный бой» | 3 года | 7-10 лет |
|  | «Рукопашный бой» | 3 года | 11-15 лет |
|  | «Рукопашный бой» (одаренные дети) |  | 15-18 лет |
|  | «Ладья» | 1 год | 7-10 лет 11-15 лет |
| - Научно-техническая направленность |  |  |  |
|  | «Занимательная информатика» | 2 года | 8-10 лет |
|  | «Компьютерные асы» | 1 год | 11-13 лет |
| - Художественно-эстетическая направленность |  |  |  |
|  | «Изобразительное искусство» | 3 года | 7-9 лет |
|  | «Юный художник» | 1 год | 10-11 лет |
|  | «Хрустальные нотки» | 4 года | 7-11 лет |
|  | «Мастерица» | 2 года | 9-12лет |
|  | «Маленькая страна» | 3 года | 6-9 лет |
|  | «Маленькая страна» (одаренные дети) |  |  |
|  | «Роспись по дереву» | 3 года | 10-14 лет |
|  | «Горница» | 1 год | 6-7 лет |
|  | «Горница» | 3 года | 7-12 лет |
|  | «Волшебная сказка» |  |  |
|  | «Умейка» |  |  |
|  | «Акварелька» | 3 года | 6-9 лет |
|  | «Юный художник» | 1 год | 10-11 лет |
|  | «Квилинг» |  |  |
|  | «Белошвейка» | 2 года | 11-15 лет |
|  | «Традиционная народная кукла» | 1 год | 9-11лет |
|  | «Веселые нотки» |  |  |
|  | «Вязание» | 2 года | 7-10 лет |
|  | «Сувенир» | 2 года | 7-10 лет 11-13 лет |
|  | «Бисерная мастерская» | 3 года | 12-16 лет |
|  | «Умелые руки» |  |  |
|  | «Рукодельница» | 2 года | 11-15 лет |
|  | «Затейник» | 2 года | 12-16 лет |
|  | «Затейник» | 2 года | 7-11 лет |
|  | «Палитра» | 1 год | 10-11 лет |
| - Культурологическая направленность |  |  |  |
|  | «Знай и люби родной край» | 2 года | 12-14 лет |
|  | «Книга. Читатель. Библиотека» | 1 год | 13-14 лет |
|  | «Английский для детей» | 3 года | 6-9лет |
|  | «Литературное краеведение» | 2 года | 13-15 лет |
|  | «Мастерская художественного слова» | 2 года | 10-14 лет |
|  | «Речевой калейдоскоп» |  |  |
|  | «Святая Русь» |  |  |
|  | «Основы православной культуры» | 2 года | 9-11 лет |
|  | «Основы духовной культуры» | 1 года | 17-18 лет |
|  | «Юный библиотекарь» | 2 года | 13-15 лет |
| - Эколого-биологическая направленность |  |  |  |
|  | «Юный фенолог» | 2 года | 8-11 лет |
|  | «Юный фенолог» (одаренные дети) |  |  |
|  | «Экологическое краеведение» | 1 год | 10-13 лет |
|  | «Зеленая мозаика» | 1 год | 6-7 лет |
|  | «Геология» | 1 год | 14-15 лет |

Особое значение в содержании образования Дома детского творчества играет организация и проведение  праздников и  выставок  для учащихся творческих объединений:

- праздник и выставка работ учащихся, посвященные Дню Матери;

- новогодний праздник и выставка работ учащихся;

- рождественский праздник;

- пасхальный праздник и выставка работ учащихся;

- отчетный концерт и выставка работ учащихся;

- праздник, посвящённый выпуску учащихся из творческих объединений.

Характеристика педагогического коллектива

В детских творческих объединениях работают 44 педагога, из которых большинство – это постоянные работники.

По итогам аттестации имеют квалификацию:

• высшую категорию - 20 человек;

• I категорию – 6  человек;

• II категорию —  8  человек.

Имеют высшее образование: 30 педагогов, среднее специальное: 14.

Обучаются в ВУЗах: 3 педагога.

Среди педагогов ДДТ: «Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел., Награждены Грамотой и Благодарностью министерства образования и науки РФ 6 чел., Грамотами Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – 7 чел., Законодательного собрания Ленинградской области – 3 чел., Грамотами и Благодарностью главы г.Гатчина,  администрации Гатчинского муниципального района, Главы МО «г.Гатчина» – 17 чел.

Педагогической деятельностью в ДДТ занимается 1 педагог–выпускник. На протяжении многих лет в ДДТ достаточно высокий процент  педагогов имеют высшую квалификационную категорию, что позволяет сделать вывод о  стабильно высоком потенциале коллектива. За последние годы увеличилось количество педагогов – мужчин. И хотя их все-таки недостаточно, но удалось привлечь к дополнительному образованию большее число подростков.

Образовательный процесс

Организационно-педагогические особенности образовательного процесса в Доме детского творчества определяются  совокупностью дополнительных образовательных программ и учебным планом учреждения. Конкретные требования по численности коллективов, возрастному составу, учебной нагрузке, длительности учебных занятий определены Уставом учреждения. Учебный план отражает:

- форму детского объединения

- образовательные программы, реализуемые в текущем году

- количество групп, охват детей по годам обучения

- нагрузку на каждую учебную группу в зависимости от возраста детей и года обучения

- кадровое обеспечение

В ДДТ большинство программ являются адаптированными, составленными педагогами на основе типовых, с учетом своих возможностей, возможностей учреждения и, конечно, социального заказа.

Содержание образования

Принципы, положенные в основу образовательной системы ДДТ: целостность, комплектность, преемственность, многоступенчатость, открытость и вариативность, дают возможность учащимся поступления, выхода и перехода на любую ступень программы в зависимости от его личностных способностей, уровня подготовки и желания.

Дом детского творчества предоставляет образовательные услуги по шести направленностям, реализуя 60 образовательных программ. Из них 98,4% составляют программы от 1 до 3 лет обучения, 1,6 % программ свыше 3 лет обучения.

Сохранность контингента обучающихся в объединениях, где реализуются программы от 3 и свыше лет обучения, составляет 98%.

Наличие разных программ: долгосрочных, краткосрочных, для мальчиков, для девочек, вариативных, индивидуальных свидетельствует о многофункциональности учреждения, его доступности. Содержание программ соответствует приоритетным идеям дополнительного образования.

В настоящее время ведется активная работа педагогического коллектива по корректировке образовательных программ с учетом новых требований: разрабатывается методическое сопровождение каждой из образовательных программ, координируется система диагностики образовательного процесса.

Реализация целей, определенных образовательными программами, обеспечивается их направленностью на практическую деятельность ребенка, теоретические знания, включенные в содержание программ, апробируются в творческой практике, преобразуются в познавательный, коммуникативный, социальный опыт самореализации в различных сферах деятельности.

Важнейшими задачами, которые ставит перед собой педагог при реализации своей программы, являются воспитательные: создание на каждом занятии обстановки духовности, сопричастности к общему делу, взаимопомощи, поддержки, доверительного отношения.

Этой же цели способствует и план воспитательной работы, разработанный как ежегодное приложение к учебной программе для создания творческого коллектива единомышленников: педагог, дети, родители. Исходя из этого определены формы работы: совместные праздники, спортивные соревнования, концерты, конкурсы, Дни именинников, творческие поездки, родительские встречи, консультации.

Управление деятельностью МОУДОД «Гатчинский ДДТ»

Управление деятельностью Дома детского творчества осуществляет административно-хозяйственная группа в количестве 6 человек. Из них имеют высшее образование 3 чел., 3 – среднее специальное. Имеют высшую квалификационную категорию – 3 чел., I – 2 чел. Стаж работы в должности:

- более 3 лет- 1 чел.

- более 5 лет- 2 чел.

- более 10 лет – 3 чел.

Особое внимание уделялось повышению профессиональной компетентности руководителей всех трех уровней. С этой целью активно использовались возможности специалистов учреждений высшего и дополнительного профессионального образования Ленинградского областного института развития образования, Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина. Целенаправленная работа с управленческой командой позволила в значительной степени сформировать педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения.

Структура управления определена Уставом ДДТ.

Решая задачу демократизации управления, как одного из принципов управления современным учреждением дополнительного образования, использовали в практической деятельности различные организационные формы участия в управлении:

- Индивидуальные: передача педагогу дополнительного образования функций самоконтроля, анализа и проектирования своей деятельности в русле общих задач центра; передача полномочий по выявлению проблем развития своих коллективов и нахождению путей их решения.

- Парные: наставничество.

- Групповые: отделы Дома детского творчества наделены правом самостоятельного проведения диагностики, планирования, организации и контроля своей деятельности, ее взаимодействия со структурами ДДТ и других образовательных учреждений.

Действуют следующие формы государственно-общественного управления педагогов, родителей, обучающихся:

  - Совет учреждения

- Совет трудового коллектива

- Педагогический Совет

- Художественный Совет

- Методический Совет

- Родительские комитеты

- Временные творческие проблемные группы (в их составе могут быть педагоги, родители, обучающиеся разных возрастов)

Значительно изменилась нормативно-правовая база ДДТ как средство оперативности управления деятельностью: разработаны новый Устав ДДТ, Программа развития, локальные акты, регулярно корректируются должностные инструкции, инструкции по охране труда.

Методическое обеспечение образовательного процесса

Одним из главных направлений деятельности администрации ДДТ является обеспечение профессионализма педагогов, повышение их квалификации. Внутри ДДТ эту деятельность осуществляют методисты.

Основными направлениями методической работы являются:

- Совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно – методической помощи педагогу в обучении и воспитании детей). Здесь перед методической службой стоят 3 группы задач:

  - компенсаторные (преодоление пробелов в подготовке педагога);

  - адаптационные (соответствие требованиям, предъявляемым к качеству дополнительного образования);

  - развития (качественный творческий рост педагогов).

- Обновление программного обеспечения образовательного процесса.

- Организация работы по повышению квалификации педагогических работников.

- Ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической науки и практики.

- Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных потребностей и проблем.

- Оказание помощи образовательным учреждениям в организации дополнительного образования, консультативной помощи различным категориям педагогических работников, ученического актива.

Анализируя состояние методической работы, особое внимание уделяется решению проблем программного обеспечения. Ведется планомерная работа по корректировке и разработке новых образовательных программ, методик и технологий работы с детьми. Обновляются дидактические средства обучения. Разрабатываются учебно-методические пособия.

Повышение квалификации педагогов ведется с учетом педагогического стажа и опыта работы. Систематически ведется повышение квалификации в Ленинградском областном институте развития образования, на районном уровне. За последние три года прошли обучение  - 50% педагогов.

В течение последних трех лет коллектив работал над методической темой «Диагностика результатов реализации дополнительных образовательных программ». Семинары, лекции, практическая работа с педагогами в мастер – классах, творческие группы, различные творческие конкурсы для педагогов, - формы, позволяющие решать поставленные задачи.

Кроме этого, методисты и опытные педагоги нашего ДДТ работают над созданием банка учебно–методической литературы по дополнительному образованию.

Это памятки и рекомендации для педагогов по организации учебно–воспитательного процесса, а также для детей и родителей, сценарии, содержательно–методические подборки для проведения различных мероприятий с детьми – викторин, конкурсов, праздников, экскурсий и пр., выпуск методических сборников.

Библиотечный  и методический фонд Гатчинского ДДТ составляет:

- около 900  книг

- 1100 журналов

- 153 конспектов открытых занятий

- 45 дополнительных образовательных программ

- 15 методических рекомендаций

- 118  сценариев мероприятий

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ЦДТ

Материально-техническая база ДДТ

| № | Адрес зданий и отдельных помещений | Назначение и их площадь | Форма владения | Кол-во кабинетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Зверевой, д.1 | кружковая работа и подростковый клуб | Договор безвозмездного пользования | 14 |
|  | пр.25 Октября, д.56, кв.113 | подростковый клуб |  | 3 |
|  | ул. Карла Маркса, д.4, кв.106 | подростковый клуб |  | 3 |
|  | ул.Чехова, д. 14 | подростковый клуб |  | 2 |

Финансовое обеспечение

Основным источником финансирования является муниципальный бюджет, который обеспечивает заработную плату коллективу Дома детского творчества, содержание зданий, а также решение вопросов развития материально-технической базы.

Важное место в финансировании учреждения занимают привлеченные средства: спонсорские и целевые взносы.

Внешние связи ДДТ

| № п/п | Наименование учреждений, организаций | Формы взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Образовательные учреждения: - Комитет образования Гатчинского муниципального района - Школы (№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 (Центр образования), 9, Гимназия им. К.Д. Ушинского, школа – интернат - Детские сады (№ 24, 31) - Учреждения дополнительного образования детей (МОУДОД «Районный Центр детского творчества», МОУДОД «Гатчинский Центр дополнительного образования детей», МОУДОД «Центр информационных технологий») - Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ленинградский областной центр развития дополнительного образования детей «Ладога» - Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» - МОУДОД «Городской Дворец творчества юных» Санкт –Петербурга - МОУДОД «Дом детского творчества «Павловский» | Сотрудничество, Проведение совместных мероприятий, участие в мероприятиях Повышение квалификации, переподготовка |
| 2 | Учреждения культуры: - Гатчинский дворец - музей - Приоратский дворец - Музей города Гатчины - Детская городская библиотека - Районная библиотека им. А.С. Пушкина | Сотрудничество Участие в мероприятиях |
| 3 | Средства массовой информации (СМИ): - Газета «Гатчина – ИНФО» - Газета «Гатчинская правда» - Газета «Гатчина – район» | сотрудничество |
| 4 | Предприятия и организации: - ОГИБДД Гатчинского района - ОГПН Гатчинского района | сотрудничество |
| 5 | Общественные организации: - Совет ветеранов микрорайона Аэродром - Клуб пожилых людей «Вдохновение» - Общество друзей гатчинского парка - Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина – Гатчинский район – Санкт – Петербург – Кронштадт» | Сотрудничество Проведение совместных мероприятий Участие в мероприятиях |
| 6 | Учреждения спорта: - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике города Гатчины» - Спортивный комплекс «Арена» | Сотрудничество, проведение мероприятий |
| 7 | Предприятия, фонды, акционерные общества: - Балтийский Фонд Природы | сотрудничество |

Анализ основных результатов деятельности, конкурентных преимуществ и проблем Дома детского творчества

- Остается стабильно высокой сохранность контингента обучающихся:

- 2008/2009 уч. год  - 5%

- 2009/2010 уч. год - 5%

- 2010/2011 уч. год - 5%

- Результаты участия в конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях:

|  | Международный, Российский уровни |  |  | Областной уровень |  |  | Районный уровень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
| Приняли участие | 42 | 73 | 91 | 289 | 409 | 383 | 332 | 566 | 539 |
| Стали победителями | 20 | 22 | 22 | 130 | 77 | 109 | 99 | 109 | 117 |

- Педагогический коллектив ДДТ, его воспитанники стали организаторами многих районных конкурсов:

- конкурс-выставка «Разноцветных листьев хоровод»;

- конкурс-выставка «Дети – против наркотиков»;

- конкурс-выставка «Царство природы»;

- конкурс-выставка творческих работ педагогов д.о. «Творчество и фантазия»;

- конкурс методической продукции педагогов УДОД;

- турнир по боевому самбо среди младших юношей, посв. Дню Защитника Отечества;

- конкурс исследовательских проектов «Гатчина – Гатчинский район»;

- фестиваль театральных коллективов;

- конкурс чтецов  и др.

4. ДДТ  - стажерская площадка Ленинградской области по обучению педагогов дополнительного образования.

- За последние три года коллектив муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Гатчинский Дом детского творчества» награжден:

- Грамотой за прекрасное выступление на итоговой межрегиональной научно-практической конференции по программе «Школьная экологическая инициатива» (2008 г.);

- Грамотой за 2 место в номинации «мультимедиа» в открытом конкурсе творческих работ обучающихся Ленинградской области, посвященной 90-летию государственной системе дополнительного образования детей (2008 г.);

- Грамотой за активное участие и помощь в проведении конкура творческих работ «Дорога и мы» (2009 г.);

- Грамотой за участие в Национальном конкурсе социальной рекламы «Новое пространство России» (2009 г.);

- Грамотой участника областных выставок изобразительного и декоративно-прикладного творчества (2009 г.);

- Грамотой за участие в районном конкурсе детского рисунка «Победа глазами детей» (2010 г.);

- Благодарственным письмом Комитета образования Гатчинского муниципального района за организацию и проведение районного конкурса театральных коллективов «Театральные подмостки» (2010 г.);

- Дипломом участника благотворительной акции «Марафон детского творчества «Звездный дождь» (2010 г.);

- Грамотой МАНЭБ от президиума академии МАНЭБ с выражением искренней благодарности за экологическое воспитание и привитие подрастающему поколению любви к природе, ее изучению и сохранению (2010 г.);

- Дипломом участника областной выставки-конкурса детского декоративно-прикладного творчества УДОД Ленинградской области (2010 г.);

- Благодарственным письмом МО «Город Гатчина» за помощь в подготовке краеведческого сборника «Впервые в Гатчине», посвященного 100-летию Гатчинского военного аэродрома (2010 г.);

- Благодарностью Комитета образования Гатчинского муниципального района за активное участие и высокую результативность в районных выставках и конкурсах ОУ Гатчинского муниципального района (2011 г.);

- Грамотой компании «Невадо» за подготовку призёра конкурса рисунков «Каким ты видишь небо» (2011 г.).

Конкурентные преимущества ДДТ и проблемы образовательного процесса

На основе анализа состояния образовательной системы можно определить основные преимущества Дома детского творчества. К их числу следует отнести:

- значительный авторитет учреждения в социуме Гатчинского района и среди учреждений дополнительного образования Ленинградской области

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения.

- образовательный процесс ДДТ обеспечен программными материалами, содержание которых соответствует приоритетным идеям дополнительного образования, требованиям методических рекомендаций Министерства образования РФ.

- отработана система  методического сопровождения образовательной деятельности, наблюдается качественный рост фондов методического кабинета,  в том числе авторского вклада педагогов, активно реализуется «внешняя» методическая функция.

- сформирован интерес к освоению культурного наследия Гатчины, Ленинградской области, большая часть учащихся привлечена к работе по возрождению, сохранению и преумножению культурных, духовных, нравственных ценностей русского народа.

Вместе с тем определены следующие проблемы, требующие дальнейшего решения:

- Обновление программного обеспечения ДДТ в соответствии с ФГОС  второго поколения.

- Активизация деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни детей и их родителей.

- Развитие потенциала педагогического коллектива.

- Выстраивание системы взаимодействия с родителями.

5. Миссия ДДТ

Гатчинский ДДТ видит свою миссию в обеспечении доступности, высокого качества, вариативности дополнительного образования детей, соответствующего социальному заказу на основе обновления образовательных программ, развития потенциала педагогического коллектива, создания условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс.

6. Цель и задачи развития ДДТ

Целью Программы является обеспечение доступности и высокого качества дополнительного образования детей в соответствии  с задачами  развития образования на современном этапе, а также социальным заказом детей и родителей.

Задачи:

- Обновление программного обеспечения деятельности Гатчинского Дома детского творчества в соответствии с ФГОС нового поколения.

- Создание условий для развития педагогического потенциала, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального роста каждого педагога.

- Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать свои отношения с окружающим миром на основе духовных и нравственных ценностей.

- Создание условий для реального сотрудничества между педагогическим коллективом и родителями в процессе воспитания детей и подростков.

- Всестороннее развитие детей в процессе игровой деятельности и формирование психологической готовности к обучению в школе.

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и формирование ценностей здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса.

Программа развития Гатчинского Дома детского творчества сформирована как совокупность проектов, выстроенных для достижения поставленных задач по основным направлениям деятельности в рамках имеющихся ресурсов и действующих ограничений.

7. Проекты

7.1. Проект «Обновление программного обеспечения»

Руководитель: Иванова Татьяна Владимировна

Актуальность

### Введение ФГОС нового поколения в общеобразовательную школу требует в свою очередь обновления программного обеспечения дополнительного образования детей. Обусловлено это, прежде всего внедрением компетентостного  подхода,  а также новой классификацией образовательных  результатов, в русле современных  трактовок  подразделяющихся на  предметные, метапредметные (надпредметные), личностные результаты.  Именно такая классификация  образовательных результатов рекомендована  для использования образовательных стандартах нового поколения.

### Внедрение компетентостного  подхода, преобразование классификации образовательных  результатов обуславливают внесение изменений как в содержание и технологии организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей (УДОД), так и в систему  оценивания образовательных результатов обучающихся.

Вместе с тем, проведенный анализ позволяет выявить следующие проблемы, стоящие на пути осуществления данных изменений:

- наибольшую трудность  для  педагога дополнительного образования представляет  выявление  и диагностика  метапредметных  (надпредметных) и личностных  результатов, тем более, что  и  сами характеристики  новых видов результатов,  отражены в различных теоретических, методических источниках по – разному;

- недостаточно используются оценочные  процедуры,  ориентированные на индивидуальные нормы;

- фактически не осуществлен переход от оценки отдельных, изолированных умений к интегрированной и междисциплинарной оценке;

- недостаточно внедряются деятельностные  методы  оценивания; не используются контекстуализированные задачи;

- не обеспечивается сочетание  оценки индивидуальных умений с оценкой умений работать в группе;

- недостаточно организовано привлечение родителей к оценке образовательных результатов обучающихся;

### Цель.

Обновление программного обеспечения деятельности Гатчинского Дома детского творчества в соответствии с ФГОС нового поколения.

Задачи и направления деятельности

### внести изменения в содержание и технологии реализации дополнительных программ в соответствии с ФГОС нового поколения

### разработка «новых форм» оценивания образовательных результатов обучающихся.

- разработать учебно-методические комплексы  к дополнительным образовательным программам;

- повышать квалификацию педагогов

- проведение консультаций,  обучающих семинаров,

- пополнение библиотеки подписными периодическими изданиями

- пополнение библиотеки новыми методическими материалами

- внедрять в опыт работы инновационные образовательные практики.

- создание банка инноваций педагогов

- увеличить  количество долгосрочных программ (4-5 лет обучения)

- создать досуговые программы для подростков (подростковых клубов).

Ожидаемые результаты

- Разработка программ нового поколения.

- Разработка авторских программ.

- Корректировка уже существующих дополнительных образовательных программ в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов.

- Увеличение количества долгосрочных программ.

- Создание программ для подростков (подростковых клубов).

- Разработка новых досуговых программ.

- Создание банка инноваций педагогов.

- Разработка учебно-методических комплексов к ДОП.

Ресурсное обеспечение

Квалифицированные кадры.

- Проведение  консультаций

- Подготовка педагогов к очередной аттестации

Нормативно-правовое обеспечение

- Разработка Положения об учебно-методическом комплексе

Информационное обеспечение

- Пополнение  методической библиотеки новыми методическими материалами, подписными периодическими изданиями

- Использование интернет-ресурсов

- Создание и поддержка собственного сайта учреждения

Научно-методическое обеспечение

- Разработка методических рекомендаций по обновлению программного обеспечения

- Мониторинг качества открытых занятий

- Внутреннее рецензирование образовательных программ

Мероприятия по реализации основных направлений

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | Стоимость | Источники финансиро- вания | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | Проектирование педагогами новых форм диагностики | + | + | + | + | + | 1000 | Бюджет | Зав. отделами, педагоги |
| 2 | Создание методических разработок | + | + | + | + | + | 2000 | Бюджет | Педагоги, зав. отделами, методисты |
| 3 | Проведение обучающих семинаров | + | + | + | + | + | 2000 | Бюджет | Методисты |
| 5 | Разработка учебно-методического комплекса к ДОП | - | + | + | + | - | 1000 | Бюджет | Педагоги |
| 6 | Разработка дидактических материалов к ДО | - | + | + | + | + | 2000 | Бюджет | Педагоги |
| 7 | Пополнение библиотеки новыми методическими материалами | + | + | + | + | + | 5000 | Бюджет + внебюджет-ные средства | Методисты |
| 8 | Пополнение библиотеки новыми подписными изданиями | + | + | + | + | + | 130000 | Бюджет + внебюджет-ные средства | Директор, методисты |
| 9 | Создание банка инноваций педагогов | - | + | + | + | + | 7000 | Бюджет | Методисты, зав. отделами |

Для реализации проекта необходимо 150 000 руб.

7.2. Проект «Развитие педагогического потенциала»

Руководитель проекта: Микулина Ю.Т.

Актуальность. В настоящее время меняется роль и место учреждений дополнительного образования детей в жизни общества. Заметную роль в процессе преобразования учебных заведений играют педагогические коллективы, важнейшей характеристикой которых является стремление к постоянному совершенствованию своего профессионализма. Условием успешного развития профессиональных качеств педагогов является специально организованная система по совершенствованию педагогического потенциала.

Цель:

Создание условий для развития педагогического потенциала, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального роста каждого педагога.

Задачи:

- развитие системы мотивации педагогических кадров к профессиональному росту (новая аттестация, премирование, признание).

- развитие персонифицированной системы обучения педагогов (стажировка, накопительная система, мастер-классы, ПК внутри УДОД, наставничество);

- организация изучения и обобщения опыта инновационной деятельности в системе дополнительного образования детей (педчтения, педсоветы, семинары);

- установление и использование внешних связей в интересах развития инновационных процессов в учреждении (ЛОИРО, ЛАДОГА, др. УДОД …);

- профилактика и преодоление у педагогов сопротивления нововведениям (включение в совместную деятельность по разработке проектов, в составе творческих групп, презентация опыта других педагогов);

- помочь педагогу увидеть преимущества использования инновационных методик, технологий обучения, результат своей работы (презентация опыта других педагогов, мастер-классы, периодическая литература);

- создание организационных и методических условий для участия педагогов УДОД в различных мероприятиях (курсы, конференции, семинары и т.д.); планирование подготовки к участию, своевременное информирование, методическая помощь подготовки, приобретение литературы.

- создание комфортной образовательной среды учреждения.

Ожидаемые результаты:

- сохранение постоянного количества специалистов первой и высшей квалификационных категории;

- увеличение количества педагогов-участников творческих конкурсов профессионального мастерства;

- увеличение количества опубликованных статей, методических материалов и т.д.;

- увеличение количества выступлений и участия педагогов на конференциях, семинарах и т.д.;

- создана комфортная образовательная среда;

Ресурсное обеспечение:

Нормативно-правовое обеспечение:

- разработка положений о конкурсах  педагогического мастерства;

- издание приказов; распоряжений;

- составление Плана работы на учебный год;

- нормативные документы по УДОД;

- разработка дополнительных образовательных программ.

Финансово-экономическое обеспечение

- Для проведения основных мероприятий проекта требуется  
1 млн 525 тыс. рублей.

Информационное обеспечение

- организация и проведение открытых занятий, досуговых мероприятий;

- написание статей о деятельности учреждения;

- пополнение собственного сайта учреждения

Научно-методическое обеспечение

- разработка  методических рекомендаций;

- разработка конспектов занятий;

- написание дополнительной образовательной программы;

- консультации для педагогов;

- семинары, педчтения по ознакомлению педагогов с образовательными технологиями, новинками периодической литературы.

Учебно-дидактическое обеспечение

- приобретение специальной литературы, DVD-дисков;

- наличие в учреждении Интернет и свободного доступа к нему;

Мероприятия по реализации основных направлений:

| № п/п |  | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | Стоимость (за 5 лет) | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Внеурочная - участие в конкурсах педагогического мастерства - районный конкурс «Сердце отдаю детям» - областной конкурс «Сердце отдаю детям» - районный конкурс методической продукции | + | + | + | + + |  | 40.000 20.000 40.000 | бюджет бюджет бюджет | Административные и педагогические работники |  |
|  |  | Научно-методическая - обучение на КПК - работа над методической темой самообразования | + + | + + | + + | + + | + + | 50.000 − | бюджет − | педагоги д.о. административные и педагогические работники |  |
|  |  | Научно-исследовательская - участие в конференциях - публикация в педагогической периодической литературе | + + | + + | + + | + + | + + | 25.000 10.000 | бюджет бюджет | административные и педагогические работники административные и педагогические работники |  |
|  |  | Создание комфортной образовательной среды - оснащение кабинетов компьютерной и мультимедийной техникой, специализированным оборудованием, подключение Интернет в каждый учебный кабинет - замена мебели и ремонт кабинетов - оформление подписных изданий по профилю каждого учебного кабинета (педагога) - создание медиафонда - ведение психологического мониторинга | + + + | + + + + + | + + + + + | + + + | + + + | 500.000 300.000 100.000 100.000  | бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет | директор зам.дир.по АХЧ методист методист психолог |  |
|  |  | Организационно-методическая - проведение открытых занятий для коллег - посещение открытых занятий коллег - проведение открытых занятий для родителей - проведение творческого отчёта по КПК - проведение мастер-классов для коллег - проведение педагогических чтений - проведение педагогических советов - проведение мониторинга качества дополнительного образования - аттестация на квалификационную категорию - методическая поддержка педагогов | + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + | 50.000 − 50.000 − 50.000 − − − 50.000 − | − бюджет бюджет − − − − − бюджет − | педагоги д.о. административные и педагогические работники педагоги д.о. методист педагоги д.о. методист педагоги д.о. директор зам.дир.по УВР зам.дир.по УВР педагоги д.о. методист методист |  |
|  | Информационная - подготовка и публикация статей о деятельности педагогов, учреждения - размещение информации о деятельности педагогов и учреждения на собственном сайте - создание и ведение личных web-страниц - работа в сообществе учителей, педагогов в открытых web-ресурсах |  | + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | 5.000 − 20.000 − | бюджет − бюджет − |  | методист методист педагоги д.о. педагоги д.о. |

7.3. Проект «Духовно-нравственное воспитание учащихся»

Руководитель: Тюменцева Людмила Васильевна – директор

«… Укрепление духовности и нравственности, гражданской

солидарности и государственности, развитие культуры и творчества –

важнейшая национальная задача».

Из концепции духовно-нравственного

воспитания российских школьников.

- Актуальность.

После перемен произошедших в России в 90-х годах, отсутствие базовой системы ценностей, привело к тому, что страна оказалась на грани вырождения нации.

Усиленное внедрение западных форм жизни, распространение агрессии, порнографии, наркотиков через средства массовой информации (СМИ), кино, рекламу привело к потере общенациональных ценностей и приоритетов.

В настоящее время весьма актуальной необходимостью является оказание помощи подрастающему  поколению в социальной и психологической адаптации. Православная культура является одним из важных факторов, обеспечивающих духовное единство народа, системой «нравственных ориентиров, ценностей и смысла жизни, таких как честь, верность, соборность, самоотверженность, служение, любовь».

2.   Цель.

Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать свои отношения с окружающим миром на основе духовных и нравственных ценностей.

3.   Задачи и направления деятельности.

3.1. Формировать у детей и родителей систему духовно-нравственных ценностей.

- повышение духовной культуры детей и родителей на основе отечественных традиций прошлого и настоящего России.

- повышение роли родителей в воспитании детей через взаимодействие творческих объединений ДДТ с семьёй.

- развитие форм взаимодействия творческих объединений ДДТ с родителями.

3.2. Совершенствовать систему взаимодействия ДДТ с образовательными учреждениями (ОУ) через интеграцию образовательного процесса и совместные проекты.

- разработка образовательных программ духовно-нравственного воспитания («Горница», «Святая Русь», «Основы Православия» и др.) для различного возрастного диапазона обучающихся.

- Обеспечение социально-педагогической и духовно-нравственной поддержки детей «группы риска» через реализацию досуговых программ в подростковых клубах по месту жительства.

3.3. Совершенствовать  условия организации учебно-воспитательного процесса для   творческого развития личностных потребностей детей.

- создание библиотеки духовной учебно-методической литературы для педагогов дополнительного образования.

- материально-техническое обеспечение деятельности творческих коллективов духовно-нравственной направленности.

- поддержка светового и температурного режима в помещении

- Ожидаемые результаты.

  - Ведется  систематическая работа по повышению духовной культуры детей,       родителей и педагогов.

  - Создана благоприятная среда для обучающихся, педагогов дополнительного образования и родителей.

  - Улучшены показатели по правонарушению среди обучающихся в учреждении.

  - Разработана система взаимодействия ДДТ с образовательными учреждениями, с семьёй.

  - Разработаны образовательные программы по духовно-нравственному воспитанию.

  - Организован досуг подростков на базе четырех подростковых клубов по месту жительства.

  - создана библиотека духовной учебно-методической литературы.

5. Ресурсное обеспечение.

5.1.  Нормативно-правовое обеспечение

- разработка программ духовно-нравственного воспитания для различного возрастного диапазона обучающихся

- разработка досуговых программ для подростков по работе подростковых клубов по месту жительства

- разработка сценариев проведения традиционных православных праздников (Рождество, Пасха и т.д.)

- разработка анкет, диагностик

- разработка конспектов проведения открытых занятий совместно с родителями.

5.2.  Финансово-экономическое обеспечение

- для проведения основных мероприятий проекта – 255000 руб.

  - Информационное обеспечение

- Оформление информационных стендов на тему:

- «Без наркотиков»

- «Я выбираю жизнь»

- «День борьбы со СПИДом»

- «Ювинальная юстиция»

- «Для родителей»

- Оформление информационных листков для родителей.

  - Научно-методическое обеспечение

- разработка методических материалов для педагогов творческих объединений      на темы: «Без наркотиков», «День борьбы со СПИДом», «Ювинальная юстиция», «Для родителей»

- разработка методических и информационных материалов для работы с родителями

- консультации для педагогов и родителей

- семинары – практикумы, педагогические чтения для педагогов объединений по ознакомлению с новыми материалами по духовно-нравственному воспитанию.

  - Учебно-дидактическое обеспечение.

- приобретение духовной учебно-методической литературы

- использование Интернет-ресурсов

- использование DVD и CD дисков

6. Мероприятия по реализации основных направлений.

6.1.  Повышение духовной культуры детей и родителей на основе отечественных традиций прошлого и настоящего России

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) | Источники фин- ния. | Ответств. за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  |  |
| 1 | Оформление информационных стендов | + |  | + | + | + |  | 2000 | бюджет | Метод. служба |
| 2 | Тематические выставки к традиционным праздникам (Рождество, Пасха) | + |  | + | + | + |  | 2000 | бюджет | Педагоги доп. образования |
| 3 | Просмотры и прослушивание DVD и CD дисков | + |  | + | + | + |  | 2400 | бюджет | Педагоги доп. образования |

6.2.  Повышение роли родителей в воспитании детей через взаимодействие творческих объединений ДДТ с семьёй.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) | Источники фин- ния. | Ответств. за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  |  |
| 1 | Диагностика , анкетирование, беседы, открытые занятия в детских объединениях | + |  | + | + | + |  | 2000 | бюджет | Педагоги д.о., психолог |
| 2 | Традиционные праздники | + |  | + | + | + |  | 20000 | бюджет | Админ-я, педагоги д.о. |
| 3 | Совместные экскурсии, походы | + |  | + | + | + |  | 160000 | бюджет, родит. спонс. | Админ-я, педагоги д.о. |

  - Развитие форм взаимодействия творческих объединений ДДТ с родителями.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) | Источники фин- ния. | Ответств. за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  |  |
| 1 | Мониторинг форм взаимодействия творческих объединений с родителями | + |  | + | + | + |  | 2000 | бюджет | Педагоги д.о., методисты |

  - Совершенствование системы взаимодействия ДДТ с образовательными учреждениями через интеграцию образовательного процесса и совместные проекты.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) | Источники фин- ния. | Ответств. за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  |  |
| 1 | Разработка образовательных программ духовно-нравственного воспитания для различного возраста обучающихся Диагностика обучающихся | + + |  | + + | - + | - + |  | 1500 2000 | Бюджет бюджет | Педагоги д.о. Педагоги д.о. |
| 2 | Разработка досуговых программ для работы с подростками на базе п/к по месту жительства Диагностика обучающихся | + + |  | + + | + + | + + |  | 1500 2000 | Бюджет Бюджет | Педагоги д.о. Педагоги д.о. |

6.5.  Совершенствование условий организации учебно-воспитательного процесса для творческого развития личностных потребностей детей

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) | Источники фин- ния. | Ответств. за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  |  |
| 1 | Создание библиотеки духовной учебно-методической литературы для педагогов д.о. | + |  | + | + | + |  | 10000 | Бюджет, родит. и спонсор. средства | Зам. дир. по АХЧ, педагоги д.о. |
| 2 | Материально-техническое обеспечение помещений | + |  | + | + | + |  | 20000 | Бюджет, родит. и спонсор. средства | Админ-ия, зам. дир. по АХЧ |
| 3 | Поддержка светового и температурного режима в помещении | + |  | + | + | + |  | 6000 | бюджет | Зам. дир. по АХЧ |

Для реализации проекта необходимо 255000 рублей.

7.4. Проект «Семейная гостиная»

Руководитель: Букаркина Ольга Викторовна

1.Актуальность.

В современных условиях система дополнительного образования детей выступает наиболее приемлемым звеном системы образования России для формирования педагогической культуры родителей. Семья и УДОД дополняют друг друга, создают наилучшие условия для образования и творческого развития детей. Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс, совместные с детьми социально значимые дела должны стать одним из основных направлений деятельности педагогического коллектива ДДТ.

2.Цель.

Создание условий для реального сотрудничества между педагогическим коллективом и родителями в процессе воспитания детей и подростков.

3.Задачи и направления деятельности.

- изучение потребностей семьи в вопросах воспитания детей;

- формирование педагогической позиции родителей;

- определение форм взаимодействия педагогического коллектива и родителей;

- использование личностно ориентированного подхода к ребёнку и родителям;

- активное вовлечение педагогов в работу с родителями;

- организация совместного досуга детей и родителей;

- создание информационного пространства в ДДТ для родителей;

- достижение активного участия родителей в воспитании детей;

- анализ промежуточных и конечных результатов совместной деятельности

и деятельности педагогического коллектива ДДТ и родителей по воспитанию детей.

4. Ожидаемые результаты:

4.1. Создана благоприятная среда для реального сотрудничества между педагогическим коллективом и родителями в процессе воспитания детей и подростков.

4.2. Организован семейный досуг детей и родителей.

4.3. Активное вовлечение педагогов ДДТ в работу с родителями.

4.4.Внедрение в практику проведение педагогами  совместных детей с  родителями занятий, в т.ч. интегрированных.

4.5. Повышение педагогической культуры родителей учащихся ДДТ.

5.Ресурсное обеспечение

5.1. Нормативно-правовое обеспечение:

- разработка положений о конкурсах, выставках;

- разработка сценариев конкурсных программ, викторин, тематических мероприятий;

- разработка диагностик, анкет, тестов.

5.2. финансово-экономическое обеспечение:

- для проведения основных мероприятий проекта  153000 руб.

5.3.Информационное обеспечение:

- оформление тематических папок на тему:

-Закон РФ «Об образовании»;

- Конвенция ООН  «О правах ребёнка»;

-Конституция РФ «О правах и обязанностях родителей и детей»;

- оформление информационных стендов;

- выпуск информационных бюллетеней, буклетов, фотогазет;

- формирование видеотеки DVD фильмов для демонстрации родителям.

5.4. Научно-методическое обеспечение:

-разработка конспектов интегрированных занятий;

-разработка методических материалов для работы с родителями;

-педагогические чтения для педагогов;

-консультации для педагогов и родителей;

-открытые занятия для педагогов по ознакомлению с передовыми педагогическими технологиями в работе с родителями.

5.5. Учебно-дидактическое обеспечение:

-приобретение литературы по данной теме;

-приобретение видеопродукции для  педагогического просвещения родителей;

-приобретение спортивного инвентаря, игр для проведения массовых мероприятий;

-использование Интернет-ресурсов.

6.Мероприятия по реализации основных направлений.

6.1. Организация повышения правовой и педагогической культуры родителей.

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1. | Оформление тематических папок | + | + | + | + | + | 4000 | бюджет | Руководитель «Семейной гостиной» |
| 2. | Оформление информационных стендов | + | + | + | + | + | 3000 | бюджет | Художник-оформитель, педагоги ДО |
| 3. | Выпуск информационных буклетов, фотогазет | + | + | + | + | + | 5000 | бюджет | Руководитель «Семейной гостиной», педагоги ДО |
| 4. | Приобретение видеоматериалов | + | + | + | + | + | 5000 | бюджет | Руководитель «Семейной гостиной» |

6.2. Отработка системы диагностики  родителей и учащихся

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1. | Изучение потребностей семьи в вопросах воспитания детей | + | + | + | + | + | 4000 | бюджет | Руководитель «Семейной гостиной», педагоги ДО |
| 2. | Анализ промежуточных и конечных результатов совместной деятельности | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | Руководитель «Семейной гостиной», педагоги ДО |

6.3. Привлечение родителей к участию в культурно-массовых мероприятиях

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1. | Совместные занятия детей и родителей | + | + | + | + | + | 10000 | бюджет | Руководитель «Семейной гостиной», педагоги ДО |
| 2. | Досуговые мероприятия с участием родителей: викторины, конкурсные программы | + | + | + | + | + | 15000 | бюджет | Администрация, руководитель «Семейной гостиной», педагоги ДО |
| 3. | Традиционные праздники | + | + | + | + | + | 20000 | бюджет | Администрация, руководитель «Семейной гостиной», педагоги ДО |
| 4. | Организация семейных конкурсов-выставок декоративно-прикладного искусства и изобразительной деятельности | + | + | + | + | + | 10000 | бюджет | Руководитель «Семейной гостиной», педагоги ДО |

6.4.Стимулирование родителей как участников образовательного процесса

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1. | Поздравление родителей с календарными и православными праздниками | + | + | + | + | + | 6000 | бюджет | Художник-оформитель, педагоги ДО |
| 2. | Изготовление и вручение: благодарственных писем; -почётных грамот, призов, подарков | + | + | + | + | + | 5000 | бюджет | Администрация, педагоги ДО |
| 3. | Проведение праздничных концертов | + | + | + | + | + | 4000 | бюджет | Администрация, руководитель «Семейной гостиной», педагоги ДО |

6.5. Укрепление материально-технической базы ДДТ

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1. | Техническое оснащение помещений с учётом направления деятельности учебно-воспитательного процесса | + | + | + | + | + | 20000 | Бюджет, внебюджетные средства | Администрация, зам. дир. по АХЧ |
| 2. | Поддержка светового и температурного режима в помещениях | + | + | + | + | + | 5000 | Бюджет, внебюджетные средства | зам. дир. по АХЧ |

6.6. Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1. | Открытые занятия для педагогов ДО | + | + | + | + | + | 5000 | Бюджет, внебюджетные средства | Администрация, руководитель «Семейной гостиной», педагоги, методическая служба |

Для реализации проекта необходимо: 153000  руб.

7.5. Проект «Здоровые дети»

Руководитель: Елисеева Наталья Вячеславовна

- Актуальность.

Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» предусматривает (в числе основных направлений развития образования) уделить особое внимание вопросу сохранения и укрепления здоровья школьников. Учреждения дополнительного образования несут ответственность, также как семья и школа за здоровье детей, за их полноценное развитие.

- Цель.

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и формирование ценностей здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса.

- Задачи и направления деятельности.

- Обеспечить выполнение законодательства по охране здоровья детей в образовательных учреждениях.

2)  Формировать потребность у детей и родителей в здоровом образе жизни.

- организация повышения правовой и педагогической культуры родителей, пропаганды здорового образа жизни

- изучение интересов и потребностей семьи

- консультирование родителей

3) Формировать у учащихся осознанное отношение к своему физическому, психическому и нравственному здоровью.

4) Усилить  профилактическую работу с детьми и подростками.

- проведение семинаров с участием специалистов

- консультации учащихся и родителей

- беседы с детьми и подростками

- участие детей и подростков в тематических акциях и мероприятиях, конкурсах

5) Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.

6) Привлечение родителей к созданию условий для обеспечения охраны здоровья детей.

7) Организовать досуг детей (с привлечением родителей).

- привлечение родителей к участию, подготовке и проведению оздоровительных мероприятий

- стимулирование родителей как участников образовательного процесса

8) Развитие материально – технической базы, влияющей на здоровье учащихся.

- оснащение помещений согласно требованиям СанПиНам

- приобретение спортивного инвентаря

- Ожидаемые результаты:

- Создание благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в Доме детского творчества.

- Внедрены в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии.

- Создана система  информирования и профилактической работы с детьми и подростками.

- Организован досуг по оздоровлению участников образовательного процесса.

- Ресурсное обеспечение.

  - Нормативно – правовое обеспечение:

- Разработка положений о соревнованиях, конкурсах;

- Разработка сценариев спортивных мероприятий, тематических дней здоровья;

- Разработка анкет, диагностик.

5.2. Финансово – экономическое обеспечение:

- для проведения основных мероприятий проекта

5.3. Информационное обеспечение:

- Оформление информационных стендов на тему:

- Нормативные документы в образовании

- «Всероссийский День здоровья»

- «День борьбы со СПИДом»

- «День отказа от курения»

- «Жизнь без наркотиков»

- «Правильное питание»

- «Дорога и мы»

- «В здоровой семье здоровый дух»

- «Спорт и я»

- Выпуск информационных материалов для детей, подростков и родителей, фотогазет

- Формирование фотоархива

- Отображение материалов в СМИ города Гатчины

5.4. Научно – методическое обеспечение:

- Разработка сценариев тематических мероприятий

- Разработка материалов для информационных бюллетеней для участников образовательного процесса

- Проведение открытых занятий для педагогов и родителей

- Проведение семинаров для педагогов по ознакомлению с новыми образовательными технологиями и укреплению здоровья учащихся

- Проведение педагогических чтений, выступления на педагогическом совете по данной тематике

- Консультации для родителей и педагогов с привлечением специалистов

5.5. Учебно – дидактическое обеспечение:

- Приобретение литературы по данной теме

-  Приобретение спортивного инвентаря

- Использование Интернет – ресурсов

6. Мероприятия по реализации основных направлений.

6.1. Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья детей в образовательном учреждении.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | Стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | Ежемесячный административно– хозяйственный контроль комиссии по ОТ | + | + | + | + | + | - | - | Зам. дир по УВР |
| 2 | Родительский контроль совместно с представителем администрации ДДТ (2 раза в год) по соблюдению требований по охране труда и СанПиНов | + | + | + | + | + | - | - | Зам. дир по УВР Члены родительского комитета |

6.2.Формирование потребности у детей и родителей в здоровом образе жизни

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | Стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | Оформление информационных стендов в холле («Семейной гостиной») | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | Педагоги Зав.отд |
| 2 | Диагностика интересов и потребностей семьи | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | методисты |
| 3 | Проведение открытых занятий совместно с родителями | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | педагоги |

  - Усиление профилактической работы с детьми и подростками.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | Стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | Проведение семинаров (с участием специалистов) | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | Администрация педагоги |
| 2 | Проведение консультаций для учащихся и родителей | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | педагоги |
| 3 | Беседы с детьми и родителями | + | + | + | + | + |  |  | Педагоги, Педагоги - организаторы |
| 4 | Участие обучающихся в тематических акциях, конкурсах | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | Педагоги, Педагоги - организаторы |

  - Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | Стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | Проведение педчтений | + | + | + | + | + | 250 | бюджет | методисты |
| 2 | Семинары - практикумы для педагогов |  | + |  | + |  | 1000 | бюджет | Методисты Зав. отделами |
| 3 | Обмен опытом с педагогами УДОД, ОУ г. Гатчины и района | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | Методисты Зав. отделами |
| 4 | Оформление папки методических рекомендаций «Здоровьесберегающие технологии» | + | + | + | + | + | 100 | бюджет | Методисты Зав. отделами |

6.5.Организация досуга детей.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | Стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | Проведение тематических мероприятий (с участием родителей): - «День здоровья» - «Правильное питание» - «В здоровой семье здоровый дух» - Городские мероприятия - Конкурс физкультминуток среди творческих объединений Студии раннего развития | + | + | + | + | + | 1000 1000 1000 1500 1000 | бюджет | Методисты Зав. Отделами педагоги |
| 2 | Традиционные соревнования по боевому самбо среди младших юношей | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | Зав. Отд. педагоги |
| 3 | Стимулирование родителей (вручение благодарностей, грамот, подарков) | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | Администрация Зав.отд |

  - Развитие материально – технической базы ДДТ.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | Стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | Оснащение помещения спортивной комнаты кондиционерами |  | + | + |  |  | 25 000 | бюджет | Зам. дир. по АХЧ |
| 2 | Установка душа |  | + |  |  |  | 30 000 | бюджет | Зам. дир. по АХЧ |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | + | + | + | + | + | 20 000 | бюджет, Родительские средства | Зам. дир. по АХЧ |
| 4 | Установка решеток на окнах в спорткомнате |  | + | + |  |  | 20000 | бюджет | Зам. дир. по АХЧ |

Для реализации проекта необходимо:  110 850 рублей.

7.6. Проект « Страна знаний»

Руководитель: Печковская  Наталья Ивановна

1. Актуальность

Необходимость создания условий для повышения качества формирования ключевых компетенций дошкольников в условиях интеграции семьи и Дома детского творчества.

2. Цель

Всестороннее развитие детей в процессе игровой деятельности и формирование психологической готовности к обучению в школе.

3.Задачи и направления деятельности

- Формировать элементарные математические представления

- Развивать звуковую культуру речи и фонематический слух

- Познакомить с системой звуков и букв русского языка

- Развивать познавательную активность, познавательные интересы интеллектуальные и творческие способности

- Развивать связную речь и мелкую моторику руки

- Развивать двигательную активность детей

- Создавать благоприятные условия для развития общих познавательных  процессов, в том числе речи

- Воспитывать самостоятельность, доброжелательность, отзывчивость, умение общаться в коллективе

4. Ожидаемые результаты.

4.1. Создана благоприятная среда для укрепления здоровья обучающихся;

4.2. Созданы условия для психологической готовности ребёнка к школе;

4.3. Высокий уровень подготовленности детей к школе;

4.4. Ведётся систематическая работа повышения педагогической и правовой культуры родителей;

4.5. повысилась методологическая культура педагогов;

4.6. качество сформированных ключевых компетенций способствует успешному обучению ребёнка в условиях начальной школы.

5.Ресурсное обеспечение

5.1.  Нормативно-правовое обеспечение:

- разработка положений о конкурсах

- разработка дополнительных образовательных  программ

- разработка сценариев традиционных праздников

- разработка диагностик, анкет, социального паспорта семьи.

5.2. Финансово-экономическое обеспечение

- для проведения основных мероприятий проекта – 300.000рублей.

5.3. Информационное обеспечение:

- Оформление информационных стендов на тему:

- Закон « Об образовании»

- Конвекция ООН «О правах ребёнка»

- Конституция РФ «О правах и обязанностях родителей и детей»

- «Советы психолога»

- «Правильное питание»

- «Здоровый ребёнок»

5.4. Научно-методическое обеспечение:

- Разработка методических материалов для педагогов.

- Разработка дополнительных образовательных программ.

- Консультации для педагогов и родителей.

- Разработка методических материалов.

- Семинары, педагогические чтения для педагогов по ознакомлению с новыми технологиями по обучению и сохранению здоровья учащихся.

5.5. Учебно-дидактическое обеспечение:

- Приобретение литературы по данной теме.

- Приобретение игр, раздаточного материала, демонстрационного материала, мебели, соответствующей требованиям СанПиНов.

- Использование Интернет – ресурсов.

6. Мероприятия по реализации основных направлений.

6.1. Организация повышения правовой и педагогической культуры родителей.

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1. | Оформление информационных стендов | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | Методическая служба |
| 2. | Тематические выставки, родительские собрания, изготовление буклетов | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | Руководители объединений |

6.2. Обработка системы выявления уровня знаний, умений и навыков обучающихся.

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1. | Диагностический комплекс обучающихся. | + | + | + | + | + | 2000 | Бюджет | Педагоги объединений |
| 2. | Участие в конкурсах, выставках. | + | + | + | + | + | 5000 | Бюджет | Педагоги объединений |

6.3.Создание системы взаимодействия коллективов ДДТ с семьёй.

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1. | Диагностика проблем семьи: анкетирование, беседы, консультации, родительские собрания | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | Педагоги объединений |
| 2. | Разработка социального паспорта, детских объединений | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | Педагоги объединений |

6.4.Привлечение родителей к созданию в Доме детского творчества условий по обеспечению охраны здоровья детей, их полноценного развития, психологической готовности к школе.

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | Открытые занятия в детских объединениях | + | + | + | + | + | 1000 | бюджет | Педагоги объединений |
| 2 | Родительские конференции: «Психологические тренинги», консультации психолога. | + | + | + | + | + | 2000 | бюджет | Методическая служба, администрация |

6.5.Совместные мероприятия дошкольников и родителей.

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | Традиционные праздники: «Осенины», «День Матери», Новый год, выпускные вечера. | + | + | + | + | + | 10000 | бюджет | Педагоги объединений |
| 2 | Проведение выставок, конкурсов. | + | + | + | + | + | 6000 | бюджет | Педагоги объединений, администрация |
| 3 | Групповые досуговые мероприятия с участием родителей: тематические вечера, викторины, соревнования. | + | + | + | + | + | 10000 | бюджет | Педагоги объединений, администрация |

6.6.Укрепление материально-технической базы Дома детского творчества.

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | Приобретение мебели в соответствии с нормами СанПиНа | + | + | + | + | + | 100000 | бюджет | зам. дир. по АХЧ |
| 2 | Приобретение дидактических игр, пособий, игрушек | + | + | + | + | + | 50000 | бюджет | администрация |
| 3 | Поддержка светового и температурного режима в помещениях | + | + | + | + | + | 5000 | бюджет | зам. дир. по АХЧ |
| 4 | Техническое оснащение помещений с учётом направления деятельности учебно-воспитательного | + | + | + | + | + | 100000 | бюджет | зам. дир. по АХЧ |

6.7. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1. | Семинары-практикумы для педагогов, педагогические чтения | + | + | + | + | + | 2000 | бюджет | Методическая служба педагоги объединений |
| 2. | Изготовление, выпуск буклетов, сборников «Здоровье детей», «Здоровьесберегающие технологии» | + | + | + | + | + | 3000 | бюджет | Методическая служба педагоги объединений |

Для реализации проекта необходимо 300.000 руб.

7.7. Проект «Одаренные дети»

Руководитель проекта: Укконен Анжелика Владимировна

Актуальность

Актуальность настоящего проекта полностью соответствует задачам развития региональной системы образования в рамках долгосрочной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011 – 2015 годы» и Муниципальной целевой программы развития системы образования Гатчинского района на 2011-2015 гг.

Сегодня к решению проблемы сопровождения одаренных детей приковано особое внимание всей педагогической общественности. И это понятно, ведь модернизация страны на новом этапе ее развития предполагает наращивание инновационного потенциала, что невозможно сделать без творчески мыслящих, одаренных людей.

На поиск новых и возобновление некогда утерянных позиций в работе с одаренными детьми направлена национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», где один из основных акцентов сделан на необходимости выстраивания разветвленной системы поиска и поддержки одаренных детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.

Важнейшим направлением решения данной проблемы является проектирование и реализация дополнительных образовательных программ, которые соответствовали бы потребностям и возможностям этой категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие их одаренности.

Также известно, что, педагог сам должен быть человеком творческим, компетентным в области использования технологий развития творческого потенциала обучающихся, поэтому он  сам  нуждается в творческой образовательной среде, как условии собственного саморазвития.

Цель проекта: формирование системы выявления и дальнейшего сопровождения одаренных детей.

Задачи и  направления  деятельности:

Выявление одаренных детей, обладающих способностями в различных видах деятельности:

- сформировать систему мониторинга выявления и личностного роста одаренных детей, начиная с первой ступени обучения в ДДТ,

- создать банк тестов для диагностирования одаренных обучающихся,

- разработать индивидуальные образовательные маршруты одаренных обучающихся.

Сопровождение одаренных детей:

- разработать и реализовать дополнительные образовательные программы ДДТ по развитию специальных способностей детей и осуществить мониторинг хода и результатов их реализации,

- использовать эффективные формы стимулирования обучающихся: творческие отчеты, защита рефератов, исследований, организация персональных выставок, отчетных концертов, проведение  конкурсов, фестивалей и ведение летописи достижений обучающихся ДДТ,

- обеспечить по результатам отбора на областном уровне участия одаренных детей в реализации дополнительных образовательных  программ на базе Центра «Ладога» для подготовки к конкурсным мероприятиям федерального и международного уровня,

- обеспечить участие одаренных обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня.

Повышение  профессиональной компетентности педагогических кадров по работе с одаренными детьми:

- Сформировать внутриучрежденческую систему повышения квалификации педагогов по проблемам работы с одаренными детьми;

- Организовать курсовую подготовку педагогов.

- Ожидаемые результаты

  - Сформированность мониторинга выявления и личностного роста одарённых детей.

  - Рост числа обучающихся, участвующих в конкурсных мероприятиях областного,  всероссийского и международного уровней.

  - Рост числа призовых мест в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней.

  - Удовлетворенность детей и родителей состоянием работы с одаренными детьми.

5. Ресурсное обеспечение

5.1. Нормативно-правовое обеспечение:

- разработка положений, конкурсов (ежегодных, традиционных, новых)

- изучение материалов по вопросам  работы с одаренными детьми в средствах массовой информации, периодических изданиях и педагогической  литературе

5.2. Финансово–экономического обеспечение.

- Реализация данного проекта возможна при финансировании в сумме … руб.

  - Информационное обеспечение:

- Постоянное освещение итогов участия одаренных детей в средствах массовой информации.

5.4.Научно- методическое сопровождение.

- Разработка дополнительных образовательных программ  нового поколения для одаренных детей и их экспертиза на муниципальном и региональном уровнях.

- Обучение педагогов на курсах повышения квалификации на базе Ленинградского областного института развития образования.

5.5. Учебно-дидактическое обеспечение:

- оформление материалов в методическом кабинете по работе с одаренными детьми;

- создание картотеки передового опыта работы по данному вопросу;

- картотека статей и работ по данному вопросу;

- обзоры  новинок педагогической литературы на педагогических чтениях ДДТ.

6.  Мероприятия  по реализации основных направлений проекта.

Выявление одаренных детей, обладающих способностями  в различных видах деятельности:

| № пп | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | Стоимость (на 5 лет) | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
|  | Формирование системы мониторинга выявления и личностного роста одаренных детей, начиная с первой ступени обучения в ДДТ. |  | + | + | + |  | 5000 | бюджет | заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагоги |
|  | Создание банка тестов для диагностирования одаренных обучающихся. |  | + | + | + | + | 5000 | бюджет | Руководители отделов, педагоги |
|  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов одаренных обучающихся. |  | + | + | + | + | 5000 | бюджет | заместитель директора по учебно-воспитательной работе педагоги |

Сопровождение одаренных детей:

| № пп | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | Стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
|  | Разработка и реализация дополнительных образовательных программ по развитию специальных способностей детей. | + | + | + | + | + |  |  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методисты |
|  | Мониторинг хода и результатов реализации дополнительных образовательных программ по развитию специальных способностей детей. | + | + | + | + | + |  |  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
|  | Защита рефератов, исследований обучающихся | + | + | + | + | + | 25000 | бюджет | педагоги дополнительного образования |
|  | Разработка учебных проектов обучающихся | + | + | + | + | + | 50000 | бюджет | педагоги дополнительного образования |
|  | Организация отчетных концертов | + | + | + | + | + | 50000 | бюджет | руководители отделов, педагоги |
|  | Участие одаренных детей в реализации дополнительных образовательных программ на базе Центра «Ладога» для подготовки к конкурсным мероприятиям федерального и международного уровня. | + | + | + | + | + | 100000 | бюджет | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагоги |
|  | Участие в муниципальных, региональных, областных, российских, международных конкурсах-фестивалях. | + | + | + | + | + | 100000 | региональный и муниципальный бюджет, средства родителей, спонсоров | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководители отделов |
|  | Публичное поощрение учащихся. | + | + | + | + | + | 100000 | Средства ДДТ | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
|  | Благодарственные письма родителям. | + | + | + | + | + | 1000 | Средства ДДТ | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |

Повышение  профессиональной компетентности педагогических кадров по работе с одаренными детьми:

| № пп | Содержание деятельности | Сроки реализации |  |  |  |  | Стоимость | Источники финансирования | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
|  | Проведение семинаров, мастер-классов, педчтений и т. д. для педагогов по проблемам работы с одаренными детьми | + | + | + | + | + | 25000 | бюджет | заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
|  | Создание в методическом кабинете картотеки передового опыта работы с одаренными детьми и картотеки статей и работ по данному вопросу. | + | + | + | + | + | 50000 | бюджет | методисты |
|  | Организация курсовой подготовки педагогов | + | + | + | + | + | 50000 | бюджет | заместитель директора по учебно-воспитательной работе |

Для реализации проекта необходимо  561 тыс. руб.

8. Мероприятия по обеспечению

общественной поддержки реализации Программы развития

Для обеспечения поддержки программы со стороны родителей необходимо осуществлять мероприятия по их широкому информированию: родительские собрания, совместная деятельность, консультации.

Партнерами ДДТ  в осуществлении программы могут стать

Образовательные учреждения:

- Школы (№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 (Центр образования),  9,  Гимназия им. К.Д. Ушинского,  школа – интернат

- Детские сады (№ 24, 31)

- Учреждения дополнительного образования детей (МОУДОД «Районный Центр детского творчества», МОУДОД «Гатчинский Центр дополнительного образования детей», МОУДОД «Центр информационных технологий»)

- Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ленинградский областной центр развития дополнительного образования детей «Ладога»

- Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»

- МОУДОД «Городской Дворец творчества юных» Санкт – Петербурга

- МОУДОД «Дом детского творчества «Павловский»

Учреждения культуры:

- Гатчинский дворец - музей

- Приоратский  дворец

- Музей города Гатчины

- Детская городская библиотека

- Районная библиотека им. А.С. Пушкина

Предприятия и организации:

- ОГИБДД Гатчинского района

- ОГПН Гатчинского района

Учреждения спорта:

- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике города Гатчины»

- Спортивный комплекс «Арена»

Предприятия, фонды, акционерные общества:

- Балтийский Фонд Природы

Поддержать программу могут следующие влиятельные общественные организации:

- Совет ветеранов микрорайона Аэродром

- Клуб пожилых людей «Вдохновение»

- Общество друзей гатчинского парка

- Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина – Гатчинский район – Санкт – Петербург – Кронштадт»

Информационная поддержка Программы развития может быть обеспечена со стороны средств массовой информации:

- Газета «Гатчина – ИНФО»

- Газета «Гатчинская  правда»

- Газета «Гатчина – район»

9. Возможные риски реализации Программы развития

| Риски | Нежелательные педагогические и социальные следствия | Решение |
| --- | --- | --- |
| Новая система аттестации педагогических работников | Сокращение педагогического коллектива и потеря контингента обучающихся | Прием на работу молодых специалистов. Развитие системы наставничества над молодыми специалистами и педагогами. Осуществление помощи педагогам при подготовке их к процедуре аттестации. |
| Конкуренция со стороны других УДОД в предоставлении образовательных услуг по подготовке детей к школе | Сокращение контингента обучающихся | Обеспечение конкурентноспособности программ |
| Прекращение аренды здания | Сокращение педагогического коллектива и потеря контингента обучающихся | Работа на базах школ и подростковых клубов |