|  | Проведение методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам | сентябрь 2017года | Руководитель МС, руководители ШМО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Об итогах и подготовке к ЕГЭ по математике» «Об итогах и подготовке к ЕГЭ по обществознанию» | Октябрь 2017 года | Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б. |
|  | Проведение собеседования по вопросам индивидуального сопровождения выпускников, имеющих низкие результаты по итогам внутреннего и внешнего мониторинга | По отдельному графику | Директор, заместители директора по УВР |
|  | Проведение контрольно-педагогических измерений по русскому языку. | 2 декада января 2018 года | Заместители директора по УВР, учителя русского языка |
|  | Проведение репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному. | 1 декада февраля 2018 года | Заместители директора по УВР, учителя математики |
|  | Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики). | Сентябрь 2017- апрель 2018 | Зам. директора по УВР Алексеева Т.В., Костромина И.Н. |
|  | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА. | по графику ОУ | Директор, заместители директора по УВР |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Изучение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Ленинградской области | Август 2017 – июнь 2018 В соответствии с изменениями на федеральном уровне | Директор, заместители директора по УВР |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
|  | Участие в обучении для: |  |  |
|  | - руководителей ППЭ- Муниципальное обучение | декабрь 2017 – февраль 2018 года до 15.03.2018 до 25.05.2018 | ОМСУ |
|  | - организаторов ППЭ; | до 15.03.2018 д 25.05.2018 | Руководитель ППЭ |
|  | - технических специалистов ППЭ; | до 15.03.2018 до 25.05.2018 | Руководитель ППЭ |
|  | - общественных наблюдателей. | до 20 марта 2018 года до 20 мая 2018 года | Руководитель ППЭ |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году | до 1 декабря 2017 года | Зам. директора по УВР Алексеева Т.В., Костромина И.Н. |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: | до 01.03.2018 | Зам. директора по УВР Алексеева Т.В., Костромина И.Н. |
|  | Организация и проведение итогового сочинения |  |  |
|  | Изучение нормативных документов по проведению ИСИ | до 01.12.2017 |  |
|  | Прием заявлений на участие в ИСИ | окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Зам. директора по УВР Костромина И.Н. |
|  | Допуск к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | за 2 недели до дня проведения ИСИ | Зам. директора по УВР Костромина И.Н. |
|  | Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ | до 01.10.2017 | МС школы, руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, учителя русского языка |
|  | Участие в вебинарах КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к итоговому сочинению» | октябрь-ноябрь 2017 года | Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б. |
|  | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке итогового сочинения | октябрь-ноябрь 2017года | Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б. |
|  | Проведение репетиционного ИСИ | 2 декада ноября 2017 года | Зам. директора по УВР Алексеева Т.В., Костромина И.Н. |
|  | Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | по графику формирования РИС | Отв. за РБД |
|  | Мониторинг результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций |  | МС школы, руководитель ШМО учителей русского языка и литературы |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |  |  |
|  | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА. | по графику формирования РИС | Руководитель ППЭ |
|  | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА | до 25.09.2017 По расписанию ГИА 2018 | Руководитель ППЭ |
|  | Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА | август 2017 года – |  |
|  | Формирование данных об: обучающихся 9 и 11 классов ; - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены ГЭК, реквизиты нормативных актов Комитета); - Сведения о членах предметных комиссий; - Сведения об общественных наблюдателях. | по графику формирования РИС | Заместители директора по УВР, отв. за РБД |
|  | Информирование о результатах ГИА. |  |  |
|  | Решения государственной экзаменационной комиссии | 1 сутки со дня утверждения результатов ГИА | Заместители директора по УВР |
|  | Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами. | В течение суток со дня подачи апелляции |  |
|  | Результаты рассмотрения апелляции. |  |  |
|  | Подготовка ППЭ к проведению ГИА |  | Директор |
|  | Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ | октябрь-декабрь 2017 года | Директор |
|  | Обучающие семинары для сотрудников ППЭ | март, апрель 2018 года | Руководитель ППЭ |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) |  |  |
|  | Знакомство с материалами тематических передач по ТВ и радио, публикаций в средствах массовой информации | сентябрь 2017- июль 2018 года | Директор, заместители директора по УВР, классные руководители 9 и 11 классов |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА для выпускников и родителей (законных представителей) | сентябрь 2017 года – июль 2018 года | Заместители директора по УВР |
|  | Участие в акции «100 баллов для победы» | март 2018 | Заместители директора по УВР |
|  | Размещение на информационном сайте и информационных стендах материалов по процедуре проведения ГИА | сентябрь 2017- июль 2018 года | Заместители директора по УВР, учителя- предметники |
|  | Доведение до участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | сентябрь 2017- июль 2018 года | Заместители директора по УВР |
|  | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. | март 2018-июнь 2018 года | Заместители директора по УВР |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей |  |  |
|  | Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА о: - нормативных документах ГИА; - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА и ГВЭ; - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; - процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА; - обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА; - правилах и сроках подачи апелляции при проведении ГИА и по результатам ГИА; - порядке и сроках информирования по результатам ГИА; - особенностях подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ГИА; - возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения; - правилах приема в организации высшего профессионального образования. | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Заместители директора по УВР |
|  | Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам: - процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА; - заполнения бланков ГИА; - подачи и рассмотрения апелляций; - регистрации на участие в ГИА. | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Заместители директора по УВР |
|  | Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА. Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием факта ознакомления с Порядком проведения ГИА. | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Заместители директора по УВР |
|  | Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА. | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Педагог- психолог, классные руководители |
|  | Проведение родительских собраний родителей (законных представителей): - по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА - по ознакомлению с Порядком проведения ГИА и выдачей памятки с получением подписи согласие на обработку персональных данных обучающихся; информирование под роспись о порядке проведения ГИА; ознакомление с Порядком проведения ГИА обучающихся. - по порядку ознакомления с результатом ГИА и подачи апелляции - по психологической поддержке обучающихся. | сентябрь-декабрь 2017 года январь, февраль 2018 года апрель 2018 года | Директор, заместители директора по УВР |