Утверждаю

директор школы

_________Н.В. Ковалева

«__»____________2011г.

План-график основных мероприятий

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в МБОУ «Гатчинская  СОШ №2 » в 2011-2012 учебном году

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического  обеспечения  введения федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования

Задачи:

- Обеспечение финансирования образовательной деятельности

- Обеспечение материально - технического и информационного обеспечения эксперимента

- Приведение нормативно - правового обеспечения в соответствие с требованиями ФГОС

- Обновление  содержания образования

- Повышение квалификации кадров

- Совершенствование системы оценки  качества  образования

- Развитие сетевого взаимодействия

- Расширение общественного  управления и социального партнерства

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |
| 1. | Педсовет «О готовности образовательного учреждения к ведению экспериментальной деятельности по переходу на ФГОС второго поколения» | Август 2011 года | протокол | Директор ОУ Н.В.Ковалева |
| 2. | Создание рабочей группы по введению ФГОС второго поколения в основной школе | до 20 октября 2011 года | приказ по школе | Директор ОУ Н.В.Ковалева |
| 3. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ | до 10 октября 2011 года | приказ по школе | Директор ОУ Н.В.Ковалева |
| 4. | Информирование родителей будущих пятиклассников (законных представителей) о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования через проведение родительских собраний, сайт школы. | Январь 2012 года | протокол общешкольного родительского собрания, сайт школы | Зам. директора по УВР Алексеева Т.В. |
| 5. | Проектирование основной образовательной программы основного общего образования и учебного плана ОУ на 2012/13 учебный год с учетом перехода 5-х класса на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. | до 1 апреля 2012 года | Проект основной образовательной программы и учебного плана ОУ на 2012/12 учебный год | Зам. директора по УВР Костромина И.Н., Кульбака Г.Б. |
| 6. | Согласование основной образовательной программы основного общего образования ОУ с Советом школы. | до 15 июня 2012 года | протокол заседания Совета школы | Директор ОУ Н.В.Ковалева |
| 7. | Составление рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | до 20 июня 2012 года | приказ по школе | Рабочая группа |
| 8. | Проектирование программы внеурочной деятельности обучающихся на базе ОУ. | до 01 апреля 2012 года | протокол совещания при директоре | Зам. директора по ВР Филимонова Е.В. |
| 9. | Заключение договоров с образовательными учреждениями дополнительного образования детей, спортивно-оздоровительными организациями | до 01 сентября 2012 года | договоры с образовательными учреждениями дополнительного образования | Директор ОУ Н.В.Ковалева |
| 10. | Приведение материально-технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательных учреждений. | В течение года | акты приемки школы, приобретение оборудования | Директор ОУ Н.В.Ковалева |
| 11. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор учебно-методического комплекта, обеспечение учебниками обучающихся 5-го класса | по мере поступления средств | библиотечный фонд школы | Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б. |
| 12. | Проведение совещаний (заседаний рабочей группы) с учителями по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; -программы формирования универсальных учебных действий; -санитарно- гигиенических требований; -нормативно-правовых документов, регулирующих введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. - требований по составлению рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | В течение года | протоколы совещаний | Директор ОУ Н.В.Ковалева Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б. Костромина И.Н. |
| 13 . | Проведение административных совещаний: - Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ. - Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования - Проектирование основной образовательной программы основного общего образования ОУ на 2012-2015г.г. - Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. | В течение года | протоколы административных совещаний | Директор ОУ Н.В.Ковалева Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б. Костромина И.Н. Зам. директора по ВР Филимонова Е.В. Зам. директора по безопасности Лукша Л.В. |
| 14. | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС | Октябрь 2011 Май 2012 | Материла и формы мониторинга | Директор ОУ Н.В.Ковалева Зам. директора по УВР АлексееваТ.В. Кульбака Г.Б. Костромина И.Н. Зам. директора по ВР Филимонова Е.В. Зам. директора по безопасности Лукша Л.В. |
| Материальное обеспечение |
| 1. | Укрепление материально-технической базы в соответствии с нормами СанПиНов и Роспотребнадзора | В течение года | Оснащение УВП | Директор Ковалева Н.В. Зам. директора по АХЧ Оркина Л.М. |
| 2. | Формирование заказа на обеспечение учебной и учебно-методической литературы в соответствии с ФГОС и федеральным перечнем | До 01.05.12 |  | Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б. Библиотекарь Павлова И.Е. |
| 3. | Расширение медиатеки обучающих программ, приобретение дидактического наглядного материала, материалов для проведения лабораторных и практических работ. | В течение года |  | Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б. Алексеева Т.В., библиотекарь Павлова И.Е. |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ, локальные акты | до 01сентября 2012 года | устав МБОУ | Директор ОУ Н.В.Ковалева |
| 2. | Проектирование основной образовательной программы основного общего образования ОУ | до 01 сентября 2012 года | Проект программы | Зам. директора по УВР Костромина И.Н., Кульбака Г.Б. |
| 3. | Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. | до 01 апреля 2012 года | Проект программы | Зам. директора по ВР Филимонова Е.В. |
| 4. | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования. | до 01 апреля 2012 года | Проект программы | Зам. директора по ВР Филимонова Е.В. Зам. директора по безопасности Лукша Л.В. |
| 5. | Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования. | до 01 апреля 2012 года | Проект программы | Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б. |
| 6. | Разработка рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности. | До 20 августа 2012 года | Проект программ | Рабочая группа |
| Методическое обеспечение |
| 1. | Выявление образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей основной школы в условиях введения ФГОС | В течение года | Результаты анкетирования, собеседований | Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б. |
| 2 | Корректировка планов работы методических объединений школы (включение вопросов по изучению ФГОС) | Сентябрь 2011 года | Скорректированные планы | Руководители ШМО |
| 3. | Участие в обучающих семинарах для руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по разработке образовательной программы общеобразовательного учреждения (ГМР, ЛОИРО). | В течение года |  | Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б., Костромина И.Н. |
| 4. | Участие учителей основной школы в обучающем семинаре по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, по разработке рабочих программ. | В течение года | Материалы семинара | Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б., Костромина И.Н. |
| 5. | Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений ГМР, области по введению ФГОС | В течение года | банк данных | Директор школы Ковалева Н.В. |
| 6. | Участие в семинарах совместно с педагогическим коллективом МБОУ «Гатчинская НОШ №5» по вопросам: - проектирование учебного плана; -организация внеучебной деятельности; - системно-деятельностный подход в организации учебно-воспитательного процесса; -обеспечение условий для индивидуального развития одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. | В течение года | Материалы семинаров | Директор ОУ Н.В.Ковалева Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б. Костромина И.Н. Зам. директора по ВР Филимонова Е.В. |
| 7. | Разработка методических рекомендаций: - по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС основного общего образования; - по созданию программ воспитания и социализации учащихся основной школы; - по составлению рабочих программ по учебным предметам. | До 1 февраля 2012 года | Методические рекомендации | Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б. Зам. директора по ВР Филимонова Е.В. |
| Кадровое обеспечение |
| 1. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы. | ежегодно | перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Зам. директора по УВР Кульбака Г.Б. |
| 2. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей основной школы образовательных учреждений, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | согласно плану работы | приказ по школе |  |
| 3. | Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими работниками. | ежегодно | перспективный план прохождения аттестации |  |