Утверждено

приказом ГБУ ДО Центр «Интеллект»

от 16.11.2017 г. № 219

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») проведения регионального этапа

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников в Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Дата заполнения заявки | Базовая площадка | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Первый этап – «Стартовый этап Конкурса» (самовыдвижение, портфолио, тестирование) |  | ОУ, УДО, ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 01.12.2017 г. – 01.03.2018 г. | Руководители ОУ, УДО, школьные оргкомитеты, |
| 1.1 | Первое мероприятие – самовыдвижение |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Первый тур – школьный |  | ОУ, УДО | 01.12.2017 г. – 20.01.2018 г. | Руководители ОУ, УДО, школьные оргкомитеты |
| 1.1.1.1 | Электронная регистрация участников Конкурса на сайте Организатора Конкурса (далее Организатор) | 01.12.2017 г. – 30.12.2017 г. | ОУ, УДО |  | Школьные оргкомитеты |
| 1.1.1.2 | Представление проектов в школьные жюри. Оценивание Проектов школьным жюри в соответствии с установленными критериями. |  | ОУ, УДО | 01.12.2017 г. – 20.01.2018 г. | Школьные оргкомитеты |
| 1.1.1.3 | Отправка Проектов-победителей на электронный адрес муниципального жюри. |  | ОУ, УДО | 24.01.2018 г. | Школьные оргкомитеты |
| 1.1.1.4 | Отправка результатов (протоколов) школьного этапа Конкурса на электронный адрес Организатора |  | ОУ, УДО | 24.01.2018 г. | Школьные оргкомитеты |
| 1.1.1.5 | Электронная регистрация победителей на второй тур на сайте Организатора | 24.01.2018 г. | ОУ, УДО |  | Школьные оргкомитеты |
| 1.1.2 | Второй тур – муниципальный |  | Площадки муниципальных р-нов | 25.01.2018 г. – 31.01. 2018 г. | Руководители МОУ, оргкомитеты |
| 1.1.2.1 | Оценка Муниципальным жюри электронных версий Проектов в соответствии с установленными критериями |  | Площадки муниципальных р-нов | 25.01–31.01. 2018 г. | Муниципальные жюри |
| 1.1.2.2 | Отправка Проектов и протоколов муниципальных жюри на электронный адрес Организатора для отбора на заключительный этап Конкурса |  | Площадки муниципальных р-нов | до 02.02.2018 г. | Муниципальные оргкомитеты |
| 1.1.2.3 | Электронная регистрация победителей на заключительный этап Конкурса на сайте Организатора | 02.02.2018 г. | ГБУ ДО Центр «Интеллект» |  | Муниципальные оргкомитеты |
| 1.1.2.4 | Экспертиза и оценка Проектов, отбор 10 Проектов на заключительный этап Конкурса. Размещение информации о прошедших на заключительный этап Конкурса на сайте Организатора |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 03.02.2018 г. – 01.03.2018 г. | Региональный Экспертный комитет, Региональный Жюри Конкурса |
| 1.1.2.5 | Электронная регистрация кандидатов, прошедших на заключительный этап Конкурса на сайте Организатора | 02.03.2018 г. – 15.03.2018 г. | ГБУ ДО Центр «Интеллект» |  | Школьные оргкомитеты, Региональный оргкомитет |
| 1.2 | Второе мероприятие – портфолио проводится в два тура: |  |  | 01.12.2017 г. – 01.03.2018 г. |  |
| 1.2.1 | Первый тур – конкурс портфолио |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 01.12.2017 г. – 15.12.2017 г. | Школьные оргкомитеты, Региональный оргкомитет |
| 1.2.1.1 | Электронная регистрация на сайте Организатора и отправка на электронный ресурс Организатора портфолио для участия в первом туре | 01.12.2017 г. – 15.12.2017 г. | Школьные оргкомитеты |  | Школьные оргкомитеты |
| 1.2.1.2 | Экспертиза портфолио региональным Экспертным комитетом. |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 16.12.2017 г. – 24.12.2017 г. | Региональный Экспертный комитет |
| 1.2.1.3 | Размещение информации о кандидатах, прошедших во второй тур, на сайте Организатора |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 24.12.2017 г. | Региональный Экспертный комитет |
| 1.2.1.4 | Электронная регистрация кандидатов, прошедших во второй тур, на сайте Организатора | до 27.12.2017 г. | ГБУ ДО Центр «Интеллект» |  | Региональный оргкомитет |
| 1.2.2 | Второй тур – выполнение проектных (кейс-заданий) работ |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 28.12.2017 г. – 20.02.2018 г. | Региональный оргкомитет |
| 1.2.2.1 | Отправка кейс-заданий на электронные адреса участников второго тура |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 28.12.2017г. – 30.12.2017г. | Региональный оргкомитет |
| 1.2.2.2 | Выполнение Проектов (кейс-заданий) участниками второго тура и отправка результатов на электронный ресурс Организатора |  | ОУ, УДО | 01.01.2018 г. – 20.02.2018 г. | Школьные оргкомитеты |
| 1.2.2.3 | Экспертиза Проектов (кейс-заданий). Отбор проектов для участия в заключительном этапе Конкурса. |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 21.02.2018 – 26.02.2018 г. | Региональный Экспертный комитет |
| 1.2.2.4 | Размещение информации о кандидатах, прошедших на заключительный этап Конкурса, на сайте Организатора |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 26.02.2018 г. | Региональный Экспертный комитет |
| 1.2.2.5 | Электронная регистрация кандидатов, прошедших на заключительный этап Конкурса, на сайте Организатора | 02.03.2018г. – 15.03. 2018г. | ГБУ ДО Центр «Интеллект» |  | Школьные оргкомитеты, Региональный оргкомитет |
| 1.3 | Третье мероприятие – тестирование проводится в два тура: |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 01.12.2017 г. – 01.03.2018 г. | Региональный оргкомитет |
| 1.3.1 | Первый тур – проводится тестирование |  | ОУ, УДО | 01.12.2017 г. – 15.12.2017 г. | Школьные оргкомитеты, Региональный оргкомитет |
| 1.3.1.1 | Электронная регистрация для участия в тестировании на сайте Организатора | 01.12.2017 г. – 15.12.2017 г | ОУ, УДО |  | Школьные оргкомитеты |
| 1.3.1.2 | Отправка логин-пароля участникам тестирования на электронную почту, указанную в заявке |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 01.12.2017 г. – 15.12.2017 г. | Региональный оргкомитет |
| 1.3.1.3 | Выполнение тестирования |  | ОУ, УДО | до 15.12.2017 | Школьные оргкомитеты |
| 1.3.1.4 | Подведение итогов тестирования. Определение победителей первого тура. |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 16.12.2017 г. – 24.12.2017 г. | Региональный Экспертный комитет |
| 1.3.1.5 | Размещение информации о кандидатах, прошедших во второй тур, на сайте Организатора |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 24.12.2017 г. | Региональный Экспертный комитет |
| 1.3.1.6 | Электронная регистрация кандидатов, прошедших во второй тур, на сайте Организатора | до 27.12.2017 г. | ОУ, УДО |  | Школьные оргкомитеты |
| 1.3.2 | Второй тур – выполнение проектных (кейс-задания) работ |  | ОУ, УДО | 28.12.2017 г. – 20.02.2018 г. | Региональный оргкомитет |
| 1.3.2.1 | Отправка кейс-заданий на электронные адреса участников второго тура |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 28.12.2017г. – 30.12.2017г. | Школьные оргкомитеты |
| 1.3.2.2 | Выполнение Проектов (кейс-заданий) участниками второго тура и отправка результатов на электронный ресурс Организатора |  | ОУ, УДО | 01.01.2018 г. – 20.02.2018 г. | Школьные оргкомитеты |
| 1.3.2.3 | Экспертиза Проектов (кейс-заданий). Отбор проектов для участия в заключительном этапе Конкурса. Размещение информации о кандидатах, прошедших на заключительный этап Конкурса, на сайте Организатора |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 21.02.2018 – 26.02.2018 г. | Региональный оргкомитет |
| 1.3.2.4 | Размещение информации о кандидатах, прошедших на заключительный этап Конкурса, на сайте Организатора |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 26.02.2018 г. | Региональный Экспертный комитет |
| 1.3.2.5 | Электронная регистрация кандидатов, прошедших на заключительный этап Конкурса, на сайте Организатора | 02.03.2018г. – 15.03. 2018г. | ОУ, УДО |  | Школьные оргкомитеты |
| 1.3.2.6 | Размещение информации о ходе стартового этапа Конкурса на информационном ресурсе konkurs.sochisirius.ru. |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 16.12.2017 г. – 01.03.2018 г. | Региональный оргкомитет |
|  | 2. Второй этап Конкурса – Заключительный этап |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 02.03.2018 г. – 31.03.2018 г. | Региональный оргкомитет |
| 2.1 | Финал Конкурса проходит в два дня (очно) |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 23.03.2018 г. – 24.03.2018 г. | Региональный оргкомитет |
| 2.1.1 | 1-й день: самопрезентация участника; создание проектов на основе кейс-заданий |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 23.03.2018 г. | Региональный Экспертный комитет Жюри Конкрса |
| 2.1.2 | 2-ой день: Защита Проектов проходит по двум номинациям: «Проект»: 10 участников (коллективные и индивидуальные работы). «Кейс-задание»: 7 участников (коллективные работы) |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 24.03.2018 г. | Региональный Экспертный комитет Жюри Конкурса |
| 2.1.3 | Объявление победителей Конкурса. Награждение. |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | 24.03.2018 г. | Региональный оргкомитет |
| 2.1.4 | Издание приказа об утверждении результатов Конкурса и размещение на информационном ресурсе Организатора и информационном ресурсе konkurs.sochisirius.ru. |  | ГБУ ДО Центр «Интеллект» | до 31.03.2018 г. | Региональный оргкомитет |